## Time Estimate
Jewemy the web weadew aka. Site cwedibiwity checkew
[6 empty] | 16.2.2023 |  |  |  | 3.2.2023 |  |  |  | 9.3. 2023 |  |  | 23.3. 2023 |  |  | 30.3. 2023
|  | Adamek (Ofélia) |  | Andrej (Kokopinus) | Adamek (Ofélia) |  | Andrej (Kokopinus) | Adamek (Ofélia) |  |  | Andrej (Kokopinus) |  | Adam (chýbal) |  | Andrej | Adam (chýbal 45min) |  | Andrej | Adam |  | Andrej
kod nefunguje
Naštudovanie dokumentácie extra k beautiful soup |  |  |  | 60 |  |  | 90 | [5 empty] | nebol
Vytvoriť word counter pre credibility check |  |  | 60 |  | 90- | [7 empty] | som
Vyfungovať ako hľadať podľa classy stránok |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 90-?! |  |  | 90-?! | v |  | 90 | 45 |  | 90 :( | 90 |  | 90
Vytvoriť zoznam classov pre rôzne stránky |  |  | 60 | [9 empty] | škole
Vložiť zoznam do kódu |  |  | 30 | 30
Konzultácie medzi sebou |  |  | 15 | 15
Konzultácie s učiteľom |  |  | 15 | 15
Spolu: |  |  | 180 | 180

## Adam Slavík (Ofélia)
Dátum
16.2. | Zisťoval som ako vytvoriť wordcounter pre náš program aby to porovnávalo počet linkov s počtom slov na stránke
s pomocou chatgpt som sa dostal k nejakej verzii, to be continued/improved
2.3. | Zistili sme s Andrejom ako hľadať podľa classy na stránke vďaka chatgpt. Snažili sme sa aplikovat naše novonájdené informácie a vedomosti na
stránke denníku N a wikipedii o George Washingtonovi. Po dlhom pôrode sa náš zdrod narodil s viacerými telesnými a mentálnymi postihnutiami, fialové, a ledva dýcha.
Šli sme k chatgpt pre fix, ako zisťovali sme ako aspoň nájsť class paragraphu ktorý nám povedal že máme dobrý, ale zrod stále nepracuje. Rozmýšľam o ľudských obetiach
alebo drastickejším metódam práce.
9.3. | (chýbal) nebol som v škole
23.3. | (chýbal na 1. hodine) pomáhal som andrejovi pri hľadaní classy wikipedie
30.3. | Snažili sme zaimkomponovať náš prototyp class systému do kódu
NEFUGUJE
13.4. | Robili sme prezentácie

## Andrej Ďatko (Kokopinus)
Dátum
16.2. | Pokúšal som sa vysomáriť z dokumentácie pre BS4, ale zistil som len veci, čo sme už viac-menej vedeli
Nakoniec som spolupracoval na zpojazdnení kódu
Dokumentáciu si ešte prejdem
2.3. | Plán bol zistiť, ako hľadať podľa class cez bs4 a aj napriek faktu, že som došiel k záveru, že náš program bol napísaný správne ,
aj tak odmietal robiť to, čo by aj podľa internetu, dokumentácie aj ChatGPT robiť mal.
9.3. | Po cca hodine a pol som úspešne dosiahol to (s pomocou chatgpt), že náš kôd vie hľadať v classe.
Aktuálny plán je zistiť ako spraviť to, aby sa prehľadávaná classa menila automaticky podľa stránky
23.3. | Celú hodinu som zisťoval, ako hľadať podľa classy a neskôr som zmenil celú logiku za tým, z kade berieme linky na aktuálnom testovaciom článku
30.3. | Snažili sme zaimkomponovať náš prototyp class systému do kódu
NEFUGUJE
13.4. | Robili sme prezentácie